## Sheet1
2024年爱民区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模（万元） | 利益联结机制 | [5 empty] | 绩效目标
2024年爱民区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[15 empty] | 脱贫户 | 一般户 | 总收益 | 脱贫户总收益
1 | 2024 | 三道关镇料酒、黄酒酿造项目 | 产业项目 | 加工流通项目 | 大砬子村 | 新建 | 购置黄酒酿造设备一套，预计年产量3000吨。 | 2024.6.1 | 2024.12.30 | 三道关镇 | 大砬子村 | 500 | 资产租赁 | 收益分红 | 5 | 2 | 30 | 25 | 增加村集体收入，每年分红25万
2 | 2024 | 八达村鲜食玉米加工项目 | 产业项目 | 加工流通项目 | 八达村 | 新建 | 购置鲜食玉米配套生产设备、锅炉蒸汽炉2吨、电源250变压器等设备。建设围墙大门，铺设硬化地面等产业配套基础设施。 | 2024.6.1 | 2024.12.30 | 三道关镇 | 八达村 | 450 | 资产租赁 | 收益分红 |  | 9 |  |  | 增加村集体收入，每年分红22.5万
3 | 2024 | 笨笨乐速冻食品设备项目 | 产业项目 | 加工流通项目 | 丰收村 | 新建 | 购置面食生产设备一套，建设速冻冷库一栋600平方米 | 2024.6.1 | 2024.12.30 | 三道关镇 | 丰收村 | 440 | 资产租赁 | 收益分红 |  | 5 | 21 | 22 | 增加村集体收入，每年分红22万
4 | 2024 | 八达村绿色蔬菜种植基地二期项目 | 产业项目 | 生产项目 | 八达村 | 续建 | 建设两栋高效温室棚室及其附属设施 | 2024.6.1 | 2024.12.30 | 三道关镇 | 八达村 | 210 | 资产租赁 | 收益分红 |  | 9 | 12.6 | 10.5 | 增加村集体收入，每年分红10.5万
5 | 2024 | 大砬子村循环养殖建设项目 | 产业项目 | 生产项目 | 大砬子村 | 扩建 | 建设9栋棚室，长70米，宽10米，化粪池3600立方米，厂区路面硬化长200米，宽2.5米，饲养员宿舍1栋，长20米，宽9米，购买吸粪车2台，1个容积10立方米和1个15立方米 | 2024.6.1 | 2024.10.30 | 三道关镇 | 大砬子村 | 450 | 资产租赁 | 收益分红 | 5 | 2 | 27 | 22.5 | 增加村集体收入，每年分红22.5万
6 | 2024 | 江西村民宿项目 | 产业项目 | 生产项目 | 江西村 | 新建 | 打造特色民宿15套，进行临江房屋改造，修缮。 | 2024.6.1 | 2024.10.30 | 三道关镇 | 江西村 | 450 | 资产租赁 | 收益分红 | 2 |  | 27 |  | 增加村集体收入，每年分红27万
7 | 2024 | 八达村高效温室大棚项目 | 产业项目 | 生产项目 | 八达村 | 新建 | 建设2栋高效温室棚室及附属设施 | 2024.6.1 | 2024.12.30 | 三道关镇 | 八达村 | 115 | 资产租赁 | 收益分红 | 1 | 1 | 5.75 |  | 增加村集体收入，每年分红5.75万
8 | 2024 | 前进村高效温室大棚项目 | 产业项目 | 生产项目 | 丰收村 | 新建 | 建设4栋高效温室棚室及附属设施 | 2024.6.1 | 2024.12.30 | 三道关镇 | 前进村 | 300 | 资产租赁 | 收益分红 | 2 | 4 | 15 |  | 增加前进村集体收入，每年分红15万
9 | 2024 | 丰收村高效温室大棚项目 | 产业项目 | 生产项目 | 丰收村 | 续建 | 建设3栋高效温室棚室及附属设施 | 2024.6.1 | 2024.12.30 | 三道关镇 | 丰收村 | 175 | 资产租赁 | 收益分红 | 2 | 2 | 10.75 |  | 增加丰收村集体收入，每年分红10.75万
10 | 2024 | 大砬子村桥梁建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 大砬子村 | 新建 | 大砬子村建设1座桥梁 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 三道关镇 | 大砬子村 | 65 | [6 empty] | 解决村113户、235人出行问题
11 | 2024 | 银龙村农村道路建设工程 | 基础设施 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 银龙村 | 新建 | 建设道路长500米、边沟宽3.5米边沟 | 2024.6.1 | 2024.10.30 | 三道关镇 | 银龙村 | 50 | [6 empty] | 解决银龙村298户、415人出行难问题
12 | 2024 | 北安村道路硬化工程项目 | 基础设施 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 北安村 | 改建 | 建设麻花沟道路1340延长米，边沟1900延长米 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 三道关镇 | 北安村 | 200 | [6 empty] | 改善人居环境，解决村153户、314人交通便利问题
13 | 2024 | 北安村桥梁建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 北安村 | 改建 | 北安村建设1座桥梁 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 三道关镇 | 北安村 | 50 | [6 empty] | 改善人居环境，解决村153户、314人出行问题
14 | 2024 | 江西村农村供水改造工程 | 基础设施 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 江西村 | 改建 | 新打深井1眼，建设供水管网1公里 | 2024.6.1 | 2024.10.30 | 三道关镇 | 江西村 | 40 | [6 empty] | 解决江西村115户、247人用水问题
15 | 2024 | 三道关村二组农村供水工程 | 基础设施 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 三道关村 | 改建 | 改造供水管道长度3000米 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 三道关镇 | 三道关村 | 60 | [6 empty] | 解决三道关村二组71户、130人用水问题
16 | 2024 | 三道关村三组路面硬化工程 | 基础设施 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 三道关村 | 新建 | 建设道路1800延长米，平均路宽3.5米 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 三道关镇 | 三道关村 | 100 | [6 empty] | 解决三道关村59户、120人出行问题
17 | 2024 | 八达村渗井排水工程 | 基础设施 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 八达村 | 新建 | 新打排水井6眼 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 三道关镇 | 八达村 | 20 | [6 empty] | 解决110户、340人排水问题
18 | 2024 | 八达村巷道基础设施项目 | 基础设施 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 八达村 | 新建 | 新建巷道3公里，边沟3公里 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 三道关镇 | 八达村 | 200 | [6 empty] | 改善人居环境，解决村410户、956人交通便利的问题
19 | 2024 | 丰收村农村供水工程 | 基础设施 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 丰收村 | 新建 | 新打深井2眼，铺设供水管网8公里，购置变压器1台。 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 三道关镇 | 丰收村 | 300 | [6 empty] | 解决村358户、763人用水问题
20 | 2024 | 大砬子村自来水主管道建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 大砬子村 | 新建 | 铺设村内自来水主管道5000米 | 2024.6.1 | 2024.9.30 | 三道关镇 | 大砬子村 | 50 | [6 empty] | 解决大砬子村177户、372人村民吃水问题
21 | 2024 | 北安村羊草沟供水改造工程 | 基础设施 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 北安村 | 改建 | 新打深井一眼，铺设管网1公里 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 三道关镇 | 北安村 | 30 | [6 empty] | 解决北安村153户、314人用水问题
22 | 2024 | 丰收村丰收河桥梁建设项目 | 基础设施 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 丰收村 | 新建 | 建设2座桥梁 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 三道关镇 | 丰收村 | 90 | [6 empty] | 解决村358户、763人出行问题
23 | 2024 | 放牛村放牛河桥涵项目 | 基础设施 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 放牛村 | 新建 | 新建4座桥梁 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 三道关镇 | 放牛村 | 120 | [6 empty] | 解决村425户、1083人出行问题
24 | 2024 | 放牛村道路工程 | 基础设施 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 放牛村 | 新建 | 铺垫沥青1500延长米 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 三道关镇 | 放牛村 | 100 | [6 empty] | 解决村425户、1083人出行问题
25 | 2024 | 八达村东山鹿场桥梁工程 | 基础设施 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 八达村 | 新建 | 新建桥梁一座 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 三道关镇 | 八达村 | 50 | [6 empty] | 解决村120户、356人出行问题
2024年爱民区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表 序号: 26; 2024年爱民区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表 项目库年度: 2024; 2024年爱民区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表 项目名称: 雨露计划; 2024年爱民区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表 建设任务: 2024年“雨露计划” |  | 三道关镇 |  | 0.9 | [6 empty] | 解决3人教育问题
2024年爱民区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表 序号: 27; 2024年爱民区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表 项目库年度: 2024; 2024年爱民区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表 项目名称: 小额信贷利息补贴; 2024年爱民区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表 建设任务: 2024年脱贫人口（监测人口）小额信贷利息补贴; 2024年爱民区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表 工期进度: 2024.1.1 | 2024.12.30 | 三道关镇 |  | 1 | [6 empty] | 解决6户脱贫户产业增收
4616.9 | bar: 2024年爱民区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表 项目名称