## Sheet1
附件2
2022年爱民区衔接项目资金进展情况表
填表日期：2022年12月30日
序号 | 项目名称 | 项目县级 主管部门 | 项目 总价 款 | 衔接资金来源 |  |  |  |  | 截止12月底 项目资金情况 |  |  | 备注
|  |  |  | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 | 项目所处阶段 和形象进度（%） | 实际支出 金额 | 实际支出 进度
合计 | - |  | 1843.49 | 1843.49 | 931 | 889 | 17 | 6.49 | 92% | 1765.27 | 92.02%
1 | 丰收村村内道路硬化 | 农业农村局 | 310 | 310 | 256 | 54 |  |  | 项目已开工100% | 310 | 100%
2 | 八达村绿色蔬菜种植基地项目 | 农业农村局 | 260 | 260 | 100 | 160 |  |  | 项目已开工100% | 260 | 100%
3 | 八达村鸵鸟园养殖基地二期项目 | 农业农村局 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 项目已开工100% | 100 | 100%
4 | 八达村龙猫园二期建设展馆项目 | 农业农村局 | 315 | 315 | 285 | 30 |  |  | 项目已开工100% | 315 | 100%
5 | 八达肉牛养殖基地项目 | 农业农村局 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 项目已开工100% | 50 | 100%
6 | 三道关村四组、七组道路硬化 | 农业农村局 | 130 | 130 | 10 | 120 |  |  | 项目已开工100% | 130 | 100%
7 | 丰收村绿色种植基地项目 | 农业农村局 | 300 | 300 |  | 300 |  |  | 项目已开工100% | 300 | 100%
8 | 麻花沟农村供水工程 | 农业农村局 | 130.37 | 130.37 |  | 130.37 |  |  | 项目已开工100% | 130.37 | 100%
9 | 2022年雨露计划 | 农业农村局 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 项目已开工100% | 1.35 | 90%
10 | 项目管理费 | 农业农村局 | 16.13 | 16.13 |  | 16.13 |  |  | 项目已开工100% | 16.13 | 100%
11 | 大砬子村组桥梁项目 | 农业农村局 | 62 | 45 |  | 45 | 17 |  | 项目已开工10% | 31 | 50%
12 | 八达村内基础设施建设项目 | 农业农村局 | 92 | 92 | 92 |  |  |  | 项目已开工10% | 46 | 50%
13 | 放牛村中心路两侧村貌提升工程 | 农业农村局 | 70 | 70 | 38 | 32 |  |  | 项目已开工100% | 68.93 | 98.47%
14 | 项目管理费(区本级） | 农业农村局 | 6.49 |  |  |  |  | 6.49 | 项目已开工100% | 6.49 | 100%

## Sheet2
236
100
100
285
50
30
92
38
931